LỘ TRÌNH CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU ROMASCO

| Stt | Nội dung Công việc | Thiờ gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện CBTT chào bán theo quy định |  |  |
|  | - Chính thức đăng báo số đầu tiên | Ngày 31/07/2017 |  |
|  | - Đăng CBTT trên website Rồng Việt, SCIC, ROMASCO | Từ 31/07/2017 - 25/08/2017 |  |
| 2 | Nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền cọc | 31/07/2017 - 25/08/2017 |  |
| 3 | Rồng Việt tổng hợp và thông báo kết quả đặt mua | Chậm nhất ngày 28/08/2016 | Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký |
| 4 | Thời gian nộp phiếu tham dự | - Gửi bằng đường bưu điện: Từ 31/07/2017 đến trước 15h30 ngày 30/08/2017; - Nộp trực tiếp: Từ 31/07/2017 đến trước 8h30 ngày 31/08/2017; |  |
| 5 | Tổ chức buổi bán đấu giá | 9h00’ ngày 31/08/2017 |  |
|  | TH1: Bán đấu giá cả lô cổ phần thành công |  |  |
| 6 | Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (nếu có) | 31/08/2017 | Bắt đầu ngay sau khi kết thúc buổi đấu giá |
| 7 | Gửi kết quả chào bán, thông báo nộp tiền cho các nhà đầu tư, thông báo kết quả trên website Rồng Việt | 31/08/2017 -05/09/2017 | Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá |
| 8 | Rồng Việt chuyển giao toàn bộ các tài liệu liên quan việc tổ chức buổi đấu giá cho SCIC | 31/08/2017 -05/09/2017 |  |
| 9 | Các nhà đầu tư trúng giá nộp tiền mua cổ phần | 31/08/2017 – 14/09/2017 | Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả. |
| 10 | SCIC hoàn trả tiền cọc cho Nhà đầu tư không trúng giá | 31/08/2017 – 11/09/2017 | Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả. |
|  | TH2: Bán cạnh tranh cả lô cổ phần |  |  |
| 6 | Thực hiện CBTT chào bán theo quy định | 31/08/2017 |  |
| 7 | Gửi thư mời chào bán cạnh tranh cả lô | 31/08/2017 – 06/09/2017 |  |
| 8 | Tổ chức bán cạnh tranh cả lô cổ phần | 10h00’ ngày 12/09/2017 |  |
| 9 | Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (nếu có) | 12/09/2017 | Bắt đầu ngay sau khi kết thúc buổi đấu giá |
| 10 | Gửi kết quả chào bán, thông báo nộp tiền cho các nhà đầu tư, thông báo kết quả trên website Rồng Việt | 12/09/2017 - 14/09/2017 | Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá |
| 11 | Rồng Việt chuyển giao toàn bộ các tài liệu liên quan việc tổ chức buổi chào bán cho SCIC | 12/09/2017 -14/09/2017 |  |
| 12 | Các nhà đầu tư trúng giá nộp tiền mua cổ phần | 13/09/2017 – 19/09/2017 | Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ sau ngày kết thúc phiên đấu giá. |
| 13 | SCIC hoàn trả tiền cọc cho Nhà đầu tư không trúng giá | 13/09/2017 – 19/09/2017 | Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ sau ngày kết thúc phiên đấu giá |