# LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG – THỦY LỢI THỪA THIÊN HUẾ

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS)

| Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về việc bán đấu giá cổ phần. | 14/09/2017 | 20/09/2017 | Thông tin được công bố trên: 03 số báo liên tiếp của báo Đầu tư Chứng khoán và báo Thừa Thiên Huế. |
| Niêm yết thông tin về việc bán đấu giá cổ phần tại các điểm đăng ký tham dự đấu giá (tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày đấu giá) | 14/09/2017 | 13/10/2017 | Các địa điểm CBTT và đăng ký tham dự đấu giá: - Công ty CP. - Đơn vị tư vấn IVS, website: www.ivs.com.vn - Website SCIC: www.scic.vn |
| Đăng ký tham dự đấu giá tại các điểm đăng ký: hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền cọc và đăng ký mua cổ phần; phát phiếu tham dự đấu giá | 14/09/2017 | 06/10/2017 | Bao gồm các công việc: - Phát đơn đăng ký tham dự đấu giá. - Hướng dẫn nộp tiền cọc (10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm). Phát phiếu tham dự đấu giá. |
| Tổng hợp danh sách các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 09/10/2017 |  | Công ty CP ĐT XD GTTL TTH phối hợp với IVS thực hiện. |
| Hạn cuối nhận phiếu tham dự đấu giá. | Trước trước 15h00 ngày 13/10/2017 tại IVS. |  |  |
| Tổ chức buổi đấu giá bán cổ phần | 15h30 ngày 13/10/2017 |  | - Địa điểm: Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam Tầng 1 tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội |
| Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư, đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website www.ivs.com.vn | 16/10/2017 | 18/10/2017 | Gửi kết quả đấu giá trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá |
| Nhà đầu tư nộp tiền trúng đấu giá bổ sung theo kết quả đấu giá bán cổ phần | 16/10/2017 | 27/10/2017 | 10 ngày làm việc từ sau ngày kết thúc phiên đấu giá. |
| Hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua. | 16/10/2017 | 24/10/2017 | Trong bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, SCIC có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc. |